## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names
Header | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 100% | Đức Anh | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Tuyết Dung
Logo | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 100% | Đức Anh | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Tuyết Dung
Navbar | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 95% | Đức Anh | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Tuyết Dung
Submenu | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 100% | Đức Anh | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Tuyết Dung
Search form | 2022-05-11 | 2022-05-11 | 100% | Đức Anh | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Tuyết Dung
Banner | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 95% | Đức Anh | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Tuyết Dung
About | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 100% | Đức Anh | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Tuyết Dung
Features | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 100% | Đức Anh | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Tuyết Dung
Services | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 95% | Đức Anh | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Tuyết Dung
Gallery | 2022-05-15 | 2022-05-18 | 90% | Đức Anh | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Tuyết Dung
Progress | 2022-05-14 | 2022-05-16 | 70% | Tuyết Dung | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Đức Anh
Feedback | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 90% | Tuyết Dung | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Đức Anh
News | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 100% | Tuyết Dung | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Đức Anh
Subcribe | 2022-05-17 | 2022-05-19 | 100% | Tuyết Dung | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Đức Anh
Back to Top | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 90% | Tuyết Dung | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Đức Anh
Footer | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 80% | Tuyết Dung | 2022-05-20 | 2022-05-21 | 100% | Đức Anh